PROJETO: REFORÇO EDUCACIONAL GRATUITO.

INSTITUIÇÃO: GRUPO DE AÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES.

LOCAL : RUA CARPINA N°86 ALTO DO SOL NASCENTE - OLINDA PE 

DURAÇÃO DO PROJETO:  12 Meses de Janeiro a 30 de Dezembro 

Email - gruposolidariedadepe@gmail.com 

REDES SOCIAIS:
Instagram: @onggass.oficial
face book: ONG GASS
whatsApp : 8199969-6794

CONTAS DA INSTITUIÇÃO:

BANCO CORA SCD- 403:
 AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 1912555-1
PIX: 28163711000104

EQUIPE: 
1- Diretor-Presidente da entidade
1- Coordenadora pedagógica 
1- Secretaria 
1- coordenadora de psicóloga comportamental. 
1- Estagiário de assistente social 
4- voluntarias na área da cozinha
5- Diretores

Parceria: Gtex  Brasil/Ki Delicia /Rei química/Supermercado do Amigo Biá 2/Frigo Aves/Industria Reunidas Raimundo da fonte S/A.

VALOR TOTAL DO PROJETO: 13.269
Autor  Do Projeto: Wedson Luiz Batista Dos Santo,  presidente da ong.

Resumo: O projeto, é realizado com crianças e adolescentes de (6 a 11 anos) e (12 a 17 anos) de acordo com a tipificação. As aulas oferecidas para as crianças e adolescentes de 6 a 11 anos são: escrita, leitura. Para adolescentes de 12 a 17 anos oferecemos cursos profissionalizantes e aulas culturais como: Eletricidade Básica, Artesanatos e Capoeira.

Foco: Educação, Desenvolvimento, Vulnerabilidade Social, Fortalecimento de Vinculo, Socialização.   

1-PUBLICO ALVO: 
         Ação: Aula de reforço Educacional gratuito as Crianças de 6 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos

Estimativa de público: 40 participantes
         perfil de público: crianças de idade de 6 a 10 anos, adolescentes de 12 a 17
         perfil do público: crianças e adolescentes de baixa vulnerabilidade social de extrema pobreza, matriculadas em instituição de ensino. 

2-INTRODUÇÃO:
          O serviço de dar aulas de reforço  Educacional gratuito, surgiu do presidente da instituição, que fez várias pesquisas em comunidades carentes de baixa vulnerabilidade social, hoje o projeto e bastante procurado por famílias que tem seus filhos matriculados na rede pública do município, onde querem tirar seus filhos e filhas da rua, e colocar para estudar.
Quando falamos de educação estamos tratando do ato de educar, orientar, acompanhar, nortear, mais também o de trazer de “dentro para fora “as potencialidade de cada crianças.

3-JUSTIFICATIVA:
 -Tem por foco a constituição de espaço de convivência ,formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo  e de autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária.  As atividades serão pautadas em experiências lúdicas, educacionais, culturais e esportivas.
- abrangência municipal 
- Beneficiários: crianças de 6 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos 





4-OBJETIVO GERAL:
- Possibilitar a problematizarão de situação por meio de programas que permitam observar , criar soluções, estabelecer relações, pensar, entre outras funções.
- Favorecer aprendizagem cooperativa, no processo de construção do conhecimento.
- Organizar as atividades levando o aluno a substituir sua alienação por autoconhecimento.
- Trocar a ociosidade por uma ação fecunda e autentica.
- Promover o gosto e despertar a sensibilidade no ensino. 

5-OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Desenvolver a Socialização entre as crianças e adolescentes
- Fortalecimento de Vínculos
- Interesse pela Escrita 
- Interesse pela Leitura
- Interesse pelo Estudo

6-METODOLOGIA:
- Divulgação
- Encontrar Instrutores
- Fazer o Cronograma Das Aulas
- Implementação
- Lista de Presença
- Relatório de Estudo
- Reuniões de Fortalecimento de Vínculos

7-MONITORAMENTO DOS RESULTADOS:
          A lista de presença é um tipo de monitoramento que usamos, pois através dela podemos perceber que o nosso trabalho tem sido satisfatório a todos.

9-CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

| Objetivos | Ações | Mês1 | Mês2 | Mês3 | Mês4 | Mês5 | Mês6 | Mês7 | Mês8 | Mês9 | Mês10 | Mês11 | Mês12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico 1 | Planejamento pedagógico com os instrutores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integração dos novos alunos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Início das aulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião da Direção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião com pais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avaliações do 1º bimestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oficina de Seleção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oficinas de desenvolvimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oficina de Orientação Profissional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião com os usuários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Encontro Pedagógico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amostra das ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comemoração Dia das Mães |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avaliações do 2º bimestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bazar comunitário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Envolver jovens nos comitês de suportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação social na comunidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico 2 | Feira da Cultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semana de Conscientização e Valorização das Pessoas com Deficiência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feira Junina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amostra dos Projetos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gincana Socioambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião com pais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Encontro Pedagógico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico 3 | Avaliação do 3º Bimestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apresentar Projeto a Indústrias/Empresas e Pode Publico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar followup (avaliação dos jovens inseridos no mercado de trabalho) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico 4 | Conseguir parcerias para manter a sustentabilidade do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conselho de Moradores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Encontro Pedagógico/avaliação 4º bimestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10-ORÇAMENTO:
           Temos despesas com educadores voluntários que ajudamos com uma ajuda de custo, e com a estagiária pedagoga.

10.1– Reforço Educacional – 60h 
10.2 Despesas Fixas.

| Itens | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Educadores | 2 | Profissional | R$ 2.187,50 | R$ 4.375,00 |
| Cozinheiras | 2 | Profissional | R$ 1.698,50 | R$ 3.397,00 |
| Ajudante de cozinha | 2 | Profissional | R$ 1.589,50 | R$ 3.179,00 |
| Lanches | 40 | Alimentação | 40,00 | R$ 1.600,00 |
| Água pra consumo | 12 | Mineral | 6,00 | R$ 72,00 |
| ALUGUEL | 01 | CASA | R$ 425,00 | R$ 425,00 |
| Total |  |  |  | R$9.869,00 |

10.3 Despesas variáveis.

| Itens | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material Didático | 40 | Cadernos / Lápis / Canetas / Borrachas | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 |
| Fardamentos | 40 | Camisa | 45,00 | R$ 1.800,00 |
| Total |  |  |  | R$ 3.400,00 |

11-FUTURO DO PROJETO:

           Consideramos que este trabalho tem dado certo através dos resultados que temos obtidos de junho de 2017 até a data de hoje, mas sabemos também que há muito mais a ser feito e sendo assim nosso intuito e melhorar a cada dia. 
           O Projeto apresentado terá a duração de um ano, e a metodologia aplicada dará aos usuários do programa a continuidade das ações em suas casas , pois o conhecimento adquirido nunca é tirado de quem o recebe. Por isso acredita-se que ao colocarem em prática o conhecimento adquirido, crianças e adolescentes terão vida com qualidade. E no futuro a comunidade terá crianças e adolescentes saudáveis, com maior capacidade e desenvolvimento. Crescendo em estatura e todo o crescimento necessário para o seu bem-estar.

13- Segue algumas fotos dos nossos serviços sociais e de alguns eventos que fazemos para nossas crianças e adolescentes.

REFORÇO EDUCACIONAL.

SOPÃO SOLIDÁRIO.









DIA DA PASCOA.


DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS.


FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS.




OLINDA 5 DE FEVEREIRO DE 2025

_____WEDSON SANTOS____
                                                                      PRESIDENTE
                          GRUPO DE AÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES.